Приложение № 1

к приказу министерства строительства и архитектуры Амурской области

от 28.04.2023 № 81-Од

**Алгоритм действий инвестора для получения разрешения на строительство**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактичес-кий | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие  документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| 1. | Получение  правоустанавливаю-щих документов на  земельный участок  (выписка из Единого  государственного  реестра недвижимости  (далее - ЕГРН)) | 3 рабочих дня | - | 2 | 1. Запрос о  предоставлении  сведений,  содержащихся в ЕГРН;  2. Документ,  удостоверяющий  личность заявителя | Выписка из  ЕГРН | Пункт 1 части 7 статьи 51  Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ); | Для всех  объектов  капитального  строительства |  |
| 2. | Заключение соглашения об установлении сервитута | 44 рабочих дня | - | 3 | 1. Заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории с необходимостью, а также необходимыми документами в частности:  2. Решение об установлении публичного сервитута.  3. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. | Соглашение об установлении сервитута | [Статьи 39.25](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF6549888AAD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D8B70037AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB), [39.26](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF6549888AAD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D8B10637AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB), [39.43](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF6549888AAD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D3B40538F3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) ЗК РФ от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ;  [часть 6 статьи 57.3](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5073CFD45548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB) ГрК РФ;  [Приказ](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DDC9654A8A89AD394A2B6A58F84BE75EA9EB20DCB50C22F84041D9BEBE79h2B) Росреестра от 25 декабря 2020 г. N П/0489 | Для всех объектов капитального строительства | В случаях, когда объект капитального строительства расположен на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности |
| 3. | Получение  градостроительного  плана земельного  участка | 14 рабочих дней | - | 1 | Заявление о выдаче  градостроительного  плана земельного  участка. | Градостроительный план  земельного  участка | Статья 57.3 ГрК РФ | Для всех  объектов  капитального  строительства | - |
| 4. | Принятие решения о подготовке документации по планировке территории | 15 рабочих дней | - | 4 | 1. Заявление о  подготовке проекта планировки территории. | Решение о подготовке документации по планировке территории | [Статья 45](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B40638F3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | Случаи, когда подготовка  документации по  планировке территории в целях размещения объекта капитального  строительства является  обязательной,  регламентированы частью 3 статьи 45 ГрК РФ.  В случае отсутствия  необходимости выполнения инженерных  изысканий для  подготовки документации  по планировке территории  инициатор вместе с  заявлением и проектом  задания на разработку документации по  планировке территории  направляет в  уполномоченный орган  пояснительную записку,  содержащую обоснование отсутствия такой  необходимости. |
| 2. Проект задания на  разработку проекта  планировки  территории. | Часть 1 статьи  45, ГрК РФ |
| 3.Проект задания на выполнение инженерных изысканий. | Часть 10-10.2 статьи 45 ГрК РФ |
| 4. Распорядительный  акт уполномоченного  органа, утверждающий  задание на разработку  проекта планировки  территории. | Части 1 - 5  статьи 45 ГрК  РФ |
| 5. | Утверждение документации по планировке территории | 20 рабочих дней | - | 14 | 1. Согласование доку-ментации по планировке территории с субъектами Российской Федерации, на территориях которых планируются строитель-ство, реконструкция объ-екта регионального зна-чения | Утвержденная документация по планировке территории | Часть 3.1 [статья 45](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B40638F3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) ГрК РФ, | Для объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 3 статьи 41 ГрКРФ | Также необходимо учи-тывать, согласно части 7 статьи 45 ГрК РФ в те-чение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке территории уполномоченные органы направляют уведомление о принятом решении главе поселения, главе город-ского округа, примени-тельно к территориям которых принято такое решение |
|  |  |  |  |  | 2. согласование  документации по  планировке территории  с муниципальными  районами, городскими  округами, на  территориях которых  планируются  строительство,  реконструкция объекта  местного значения; |  | Часть 4.1  статьи 45 ГрК  РФ | Для объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 3 статьи 41 ГрКРФ |
|  |  |  |  |  | 3. согласование  документации по  планировке территории  с поселениями, на  территориях которых  планируются  строительство, реконструкция объекта  местного значения; |  | Часть 5.1  статьи 45 ГрК  РФ | Для объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 3 статьи 41 ГрКРФ |
|  |  |  |  |  | 4. Согласование  документации по  планировке территории  с органами  государственной  власти,  осуществляющими  предоставление лесных  участков в границах  земель лесного фонда; |  | Часть 12.3  статьи 45 ГрК  РФ | Для объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 3 статьи 41 ГрКРФ |
|  |  |  |  |  | 5. Согласование  документации по  планировке территории  с федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции по контролю и  надзору в области  лесных отношений, а  также по оказанию  государственных услуг  и управлению  государственным  имуществом в области  лесных отношений; |  | Часть 12.3  статьи 45 ГрК  РФ | Для объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 3 статьи 41 ГрКРФ |
|  |  |  |  |  | 6. Согласование  документации по  планировке территории  с исполнительным органом государственной  власти или органом  местного  самоуправления, в  ведении которых  находится  соответствующая  особо охраняемая  природная территория; |  | Часть 12.3  статьи 45 ГрК  РФ | Для объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 3 статьи 41 ГрКРФ |  |
|  |  |  |  |  | 7. Согласование  документации по  планировке территории  с органом  государственной  власти или органом  местного  самоуправления,  уполномоченными на  принятие решений об  изъятии земельных  участков для  государственных или  муниципальных нужд; |  | Часть 12.4  статьи 45 ГрК РФ | Для объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 3 статьи 41 ГрКРФ |  |
|  |  |  |  |  | 8. Согласование  документации по  планировке территории  с главой поселения,  главой городского  округа; |  | Часть 12.7  статьи 45 ГрК  РФ | Для объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 3 статьи 41 ГрКРФ |  |
|  |  |  |  |  | 9. Согласование  документации по  планировке территории с владельцем  автомобильной дороги; |  | Часть 12.10  статьи 45 ГрК  РФ | Для объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 3 статьи 41 ГрКРФ |
|  |  |  |  |  | 10. Согласование  проекта планировки  территории с органом  государственной  власти или органом  местного  самоуправления,  уполномоченными на  утверждение проекта  планировки  территории  существующих  линейного объекта или  линейных объектов,  подлежащих  реконструкции в связи  с планируемыми  строительством,  реконструкцией  линейного объекта  федерального  значения, линейного  объекта регионального  значения, линейного  объекта местного  значения; |  | Часть 12.12  статьи 45 ГрК  РФ | Для объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 3 статьи 41 ГрКРФ |
|  |  |  |  |  | 11. Согласование с  Министерством  культуры Российской  Федерации проектов  документации по плани-ровке территории; |  | Часть 10 ст. 45 ГрК РФ | Для объектов  культурного  наследия |  |
|  |  |  |  |  | 12. Протокол  согласительного  совещания по  урегулированию  разногласий  разрешения  разногласий между  органами  государственной  власти, органами  местного  самоуправления и (или)  владельцами  автомобильных дорог  по вопросам  согласования  документации по  планировке  территории; |  | - | Для всех объектов  капитального строительства |
|  |  |  |  |  | 13. Решение  согласительных  комиссий по  рассмотрению  разногласий органов  исполнительной власти  субъектов Российской  Федерации, органов  местного  самоуправления |  | - | Для всех объектов  капитального строительства |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  | муниципальных  районов, городских округов и поселений в  отношении  документации по  планировке  территории,  предусматривающей  размещение объекта  регионального  значения или объекта  местного значения  муниципального  района, городского  округа, поселения. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14. Распорядительный акт об утверждении до-кументации по плани-ровке территории |  | Часть 12 статьи 45 ГрК РФ | Для всех объектов ка-питального строительства |
| 6. | Прохождение экспертизы проектной документации | 42 рабочих дня | - | 39 | 1. Заявление о проведении государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий. | Заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Статья 49 ГрК РФ  Постановление  Правительства  Российской  Федерации от 5  марта 2007 г. N145 "О порядке  организации и  проведения  государствен- ной экспертизы  проектной  документации  и результатов  инженерных  изысканий" (далее -  постановление  N145) | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
| 2.Проектная документа-ция на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации. | Подпункт «г» пункта 13 постановления № 145, [Часть 2 статьи 48](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B5013BF3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) ГрК РФ | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
|  |  |  |  |  | 3.Часть проектной документации, в которую были внесены изменения (в случае представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную государственную экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме).  4. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах. | [Абзац первый](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B70D37AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB) и [второй пункта 17](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B70C37AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB) постановления N 145  - | - |
|  |  |  |  |  | 5.Задание на проектирование.  6. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации. | Подпункты г(1), д, е, ж  пункта 13  постановления  N145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится |  |
| 7. Задание на выполнение инженерных изысканий. | [Пункт 4](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DDC8614E8E8EAD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5053CFB45548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB) постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;  [Пункт 5](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DDCC644F868FAD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5053CFA47548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB) постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. N 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20" |
|  |  |  |  |  | 8.Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DDC6644E8C88AD394A2B6A58F84BE75EA9EB20DCB50C22F84041D9BEBE79h2B) 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон 73-ФЗ). | [Статья 32](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DDC6644E8C88AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5053EF847548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB) Закон N 73-ФЗ; подпункт  ж (1) пункта 13  постановления  N145 | Для объектов культурного наследия | - |
|  |  |  |  |  | 9.Положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации. | Подпункт «з»  пункта 13  постановления  N145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
|  |  |  |  |  | 10.Положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DDCA614D898BAD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5053CFA41548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB) о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 382 "О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации") (далее - постановление  № 382). |  | [Пункт 35](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DDCA614D898BAD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5053DF944548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB) постановления N 382;  [Подпункт з(1) пункта 13](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D3B20C37AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB) постановления № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | До 31 декабря 2024 г  приостановлено действие  Положения  № 382 |
|  |  |  |  |  | 11.Обоснование инвестиций, согласованное руководителем главного распорядителя средств федерального бюджета в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства федеральной собственности, руководителем главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации или главного распорядителя средств местного бюджета в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства муниципальной собственности. | Подпункт «б»  пункта 4  раздела II  постановления  № 145 | Для всех объектов капитального строительства, финансируе-мых за счет средств федерального бюджета | - |
|  |  |  |  |  | 12.Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B3053BF3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) и [1.2 статьи 48](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B30534F3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации, в которых полномочия на заключение, изменение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы или договора о проведении государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены специально. |  | Подпункт "и",  пункта 13  постановления  № 145 | Для всех объектов капитального строительства | - |
|  |  |  |  |  | 13. Решение по объекту капитального строительства, принятое в порядке, установленном методикой, приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), содержащее информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности (при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ). | Подпункт «л»  (5) пункта 13  постановления  № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
|  |  |  |  |  | 14.Письмо главного распорядителя бюджетных средств, подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках. | [Подпункт "к" пункта 13](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D3BD0537AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB) постановления № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | В случае отсутствия решений (актов), указанных в пунктах 18 - 21 перечня входящих документов настоящего раздела, а также в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной документации превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим решением (актом) |
| [Подпункт "л" пункта 13](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5053FFC44548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB) постановления № 145 |
|  |  |  |  |  | 15.Обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности (в случае если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DDC664488F89AD394A2B6A58F84BE75EA9EB20DCB50C22F84041D9BEBE79h2B) 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). | [Подпункт "м" пункта 13](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B40137AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB) постановления № 145 | Для опасных производственных объектов | - |
|  |  |  |  |  | 16. Решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, - указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации. | [Подпункт "н" пункта 13](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B70C37AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB) постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 | Для всех объектов капитального строительства, финансируе-мых за счет средств федерального бюджета | - |
| Для всех объектов капитального строительства, финансируе-мых за счет средств федерального бюджета | - |
| [Подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B10537AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB) и ["б" пункта 17.4](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B10437AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB) постановления № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится |
|  |  |  |  |  | 17. Соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном [частью 1.1 статьи 48](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B3053BF3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) ГрК РФ). | [Подпункт "о" пункта 13](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D3BD0137AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB) постановления № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
| 18.Доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица действовать от имени органа государственной власти, органа местного самоуправления или юридического лица. | Подпункт "п"  пункта 13  постановления  № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
|  |  |  |  |  | 19.Положительное заключение экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации и справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению и полностью соот-ветствуют типовой проектной документации. | Подпункт "б"  пункта 15  постановления  № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
| 20.Документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом которых типовая проектная документация, которая использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в случае если законодательством Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием типовой проектной документации | Подпункт "г"  пункта 15  постановления  № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
|  |  |  |  |  | 21. Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности. | Подпункт "в"  пункта 16 (3)  постановления  № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
| 22.Документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B3053BF3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) и [1.2 статьи 48](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B30534F3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) ГрК РФ. | Подпункт "г"  пункта 16 (3)  постановления  № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
| 23.Расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации; | Абзац 1 пункта  17 постановле-ния № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
|  |  |  |  |  | 24. Дополнительные расчетные обоснования включенных в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную стоимость. | Абзац 2 пункта  17 постановле-ния № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
| 25. Материалы проектной документации, в которые изменения не вносились. | Абзац 3 пункта  17  постановления  № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
| 26. Часть проектной документации, в которую внесены изменения. | Подпункт "г"  пункта 13  постановления  № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
| 27. Справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию; | Подпункт "б"  пункта 17 (3)  постановления  № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
|  |  |  |  |  | 28. Задание застройщика или технического заказчика на проектирование (в случае внесения в него изменений); | Подпункт "в"  пункта 17 (3)  постановления  № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | - |
| 29. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная на дату передачи измененной проектной документации застройщику, техническому заказчиц или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B3053BF3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) и [1.2 статьи 48](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B30534F3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) ГрК РФ. | [Подпункт "к" пункта 13](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D3BD0537AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB) постановления № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования) |
|  |  |  |  |  | 30.Выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к: соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) | - | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | В случае, если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г., и в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г. |
|  |  |  |  |  | 31.Документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным [частью 2.1 статьи 47](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B3023AF3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) и [частью 4.1 статьи 48](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B30D3FF3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) ГрК РФ. | Подпункт "к  (1)" пункта 13  постановления № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится |  |
| 32. Сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов. | [Подпункт "л" пункта 13](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B5053FFC44548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB) постановления № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | В случае, если такое решение принято в соответствии с [пунктом 30](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACE614F8789AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B50538F846548FEFF8C5F689EF38CC3399AD9E6B7EhBB) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" |
|  |  |  |  |  | 33.Правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой программы. | [Подпункт "л (1)" пункта 13](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B50D37AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB) № 145 | В отношении  объектов  капитального  строительст- ва государст-венной собственности РФ | - |
| 34. Правовой акт Правительства Российской Федерации или высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или муниципальный правовой акт местной администрации муниципального образования, принятые в соответствии с [абзацем вторым пункта 8 статьи 78](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF64438981AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D7BD043EF3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB), [пунктом 2 статьи 78.3](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF64438981AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D7BD043AF3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) или [абзацем вторым пункта 1 статьи 80](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF64438981AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D4BC053BF3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержащий информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности. | [Подпункт "л (2)" пункта 13](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D0B50C37AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB) постановления № 145 | В отношении объектов капи-тального строительства юридических лиц, не являю-щихся госу-дарственными или муници-пальными учреждени-ями и госу-дарственными или муници-пальными унитарными предприяти-ями, включая государственные компании и корпорации, строитель-ство, реконструкция которых фи-нансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - |
|  |  |  |  |  | 35. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, принятое в установленном порядке. | - | В отношении  объектов  капитального  строительства  государствен-  ной  собственности субъектов  Российской  Федерации и  (или) муници-пальной соб-ственности, в том числе объектов,  строительство,  реконструк-ция, которых  финансируется с  привлечением средств  федерального бюджета | - |
|  |  |  |  |  | 36. Решение руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства; | [Подпункт "л(4)" пункта 13](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF614D8F89AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B70237AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB) постановления № 145 | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | Для объектов капиталь-ного строительства, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств государственных компаний и корпораций (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) |
|  |  |  |  |  | 37. Письмо главного распорядителя бюджетных средств, подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках | - | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не  проводится | В случае отсутствия решений (актов), указанных в пунктах 18-21 перечня входящих документов настоящего раздела, а также в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной до-кументации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим решением (актом) |
|  |  |  |  |  | 38.Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B3053BF3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) и [1.2 статьи 48](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B30534F3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) ГрК РФ | - | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не проводится | - |
|  |  |  |  |  | 39. Заявление о выдаче заключения государст-венной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в котором указывается информация о выданных по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения заключениях | - | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не проводится | - |
| 7. | Подтверждение соответствия вносимых в проект-ную документацию изменений | 1 календар-ный день | - | - | В соответствии с договором | Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в [части 3.8 статьи 49](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B50038F3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) ГрК РФ, предоставленного лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, утвержденно-го привлеченным этим лицом в соответствии с [ГрК](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EA9EB20DCB50C22F84041D9BEBE79h2B) РФ специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта | [Статьи 48](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B50038F3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB), [49](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D2B70435F3120E9FEBB190F297E620D23787AD79hCB) ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 8. | Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ. | В соответствии с договором об экспертном сопровождении | - | 3 | 1.Заявление; 2.Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее – договор) или договора о проведении государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения (далее – договор об экспертном сопровождении) должны быть оговорены специально; 3. Соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной)собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимся государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном частью 1.1 статьи 48 ГрК РФ). | Подтверждение соответствия внесенных в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГРК РФ | Часть 3.9 статьи 49 ГРК РФ | Для всех  объектов  капитального  строительства, за исключением объектов, в  отношении  проектной  документации  которых в  соответствии  с частями 2,3, 3.1 и 3.8 ст.49  ГрК РФ экспертиза  не проводится | В случае передачи полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенных между органом государственной власти (государственным органом). Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными)заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования |
| 9. | Получение разреше-ния на отклонение от предельных пара-метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-ного строительства | 79 рабочих дней | - | 1 | 1. Заявление о предостав-лении разрешения на  отклонение от предельных  параметров разрешенного  строительства, реконст-рукции объектов капитального строительства. | Решение о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Статья 40 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | В случае, когда получение данного разрешения предусмотрено статьей 40 ГрК РФ |
| 10. | Проведение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме в целях получения согласия всех правообладателей объекта капитального строительства на реконструкцию объекта капитального строительства (в случае реконструкции ОКС) | 60 календар-ных дней | - | 1 | Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции ОКС | Протокол  решения  общего  собрания  собственников  помещений и  машино-мест в  многоквартир-ном доме,  принятое в  соответствии с  жилищным  законодатель-ством в случае  реконструкции  многоквартир-ного дома | Статья 51 ГрК  РФ; Жилищный кодекс РФ | Для многоквартир-ного дома | - |
| 11. | Получение копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации) | 1 рабочий день | - | Не установлено | Запрос о предоставлении копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации) | Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации | [Пункт 7 части 7 статьи 51](consultantplus://offline/ref=6E4A940340366B9952EF7D2B78099023DACF65498881AD394A2B6A58F84BE75EBBEB78D4B20637AC171B8EB3BC99E589E038CE35857AhDB) ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 49 ГрК РФ | - |
| 12. | Проведение историко-культурной экспертизы | 75  рабочих  дней | - | 23 | 1. Материалы,  содержащие  информацию о  ценности объекта с  точки зрения истории,  археологии,  архитектуры,  градостроительства,  искусства, науки и  техники, эстетики,  этнологии или  антропологии,  социальной культуры;  2. Фотографические  изображения объекта  на момент заключения  договора на проведение  экспертизы;  3. Проект зоны охраны  объекта культурного  наследия;  4. Копия паспорта  объекта культурного  наследия;  5. Копия охранного  обязательства  собственника объекта культурного наследия  или пользователя  указанного объекта  (охранно-арендного  договора, охранного  договора);  6. Копия решения  органа  государственной  власти о включении  объекта культурного  наследия в реестр;  7. Копия решения  органа  государственной  власти об утверждении  границ территории  объекта культурного  наследия и правового  режима земельных  участков в указанных  границах;  8. Историко- экспертизе  культурный опорный  план или его фрагмент  для объектов  недвижимости и зон  охраны объектов  культурного наследия,  расположенных в  границах  исторического  поселения;  9. Историко-  культурный опорный  план или его фрагмент  либо иные документы и  материалы, в которых  обосновывается  предлагаемая граница  историко-культурного  заповедника;  10. Проектная  документация на  проведение работ по  сохранению объекта  культурного наследия;  11. Документы,  обосновывающие  воссоздание  утраченного объекта  культурного наследия;  12. Копии документов,  удостоверяющих  (устанавливающих)  права на объект  культурного наследия и  (или) земельные  участки в границах его  территории;  13. Выписка из ЕГРН  имущество и сделок с  ним, содержащей  сведения о  зарегистрированных  правах на объект  культурного наследия и  (или) земельные участки в границах его  территории;  14. Сведения об  объекте культурного  наследия и о земельных  участках в границах его  территории, внесенных  в государственный  кадастр недвижимости  (копии  соответствующих  кадастровых выписок,  паспортов, планов  территории и справок);  15. Копия акта (актов)  органа  государственной  власти об утверждении  границ зон охраны  объекта культурного  наследия, режимов  использования земель и  градостроительных  регламентов в границах  данных зон;  16. Сведения о зонах  охраны объекта  культурного наследия и  объектах  недвижимости в  границах указанных  зон, внесенных в  государственный  кадастр недвижимости  (копии  соответствующих  кадастровых выписок,  паспортов, планов  территории и справок);  17. Схема  расположения  земельных участков на  кадастровых планах  или кадастровых  картах  соответствующих  территорий;  18. Копия  градостроительного  плана земельного  участка, на котором  предполагается  проведение земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных и иных  работ;  19. Сведения о  прекращении  существования  утраченного объекта  культурного наследия,  внесенных в  государственный  кадастр недвижимости,  а также акта  обследования,  составленного при  выполнении  кадастровых работ, в  результате которых  обеспечивается  подготовка документов  для представления в  орган кадастрового  учета заявления о  снятии с учета объекта  недвижимости,  являющегося объектом  культурного наследия;  20. Документация,  обосновывающая  границы защитной  зоны объекта  культурного наследия;  21. Заключение  уполномоченного  органа охраны  объектов культурного  наследия об отсутствии  данных об объектах  археологического  наследия, включенных  в реестр, и о  выявленных объектах  археологического  наследия на землях,  подлежащих  воздействию земляных,  строительных,  мелиоративных и (или) хозяйственных работ,  предусмотренных  статьей 25 Лесного  кодекса Российской  Федерации работ по  использованию лесов  (за исключением работ,  указанных в пунктах 3,  4 и 7 части 1 статьи 25  Лесного кодекса  Российской  Федерации) и иных  работ;  22. Особое мнение  члена экспертной  комиссии;  23. Договор на  проведение историко-  культурной экспертизы | Заключение  историко-  культурной  экспертизы | Статья 28 Закона № 73-ФЗ;  Положение о  государствен- ной историко-  культурной  экспертизе,  утвержденное  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от  15 июля 2009 г.  N 569 "Об  утверждении  Положения о  государствен- ной историко-  культурной  экспертизе" | Для объектов  культурного  наследия | Проведение историко-культурной экспертизы устанавливается договором и определяется исходя из объема и сложности выполняемых экспертом работ и общей суммы следующих расходов:  а) оплата труда эксперта;  б) оплата документов,  материалов, техники,  средств и услуг,  необходимых для  проведения экспертизы;  в) оплата транспортных и  командировочных  расходов, связанных с  проведением экспертизы. |
| 13. | Заключение договора о комплексном развитии территории | 45 календар-ных дней (31 рабочий день) | - | - | Проект договора о комплексном развитии территории | Копия договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории | Статья 69 ГрК РФ;  Правила  заключения  договора о  комплексном  развитии  территории  посредством  проведения  торгов в  электронной  форме,  утвержденные  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 4  мая 2021 г. N  701 "Об  утверждении  Правил  проведения  торгов на  право  заключения  договора о  комплексном  развитии  территории,  Правил  определения  начальной  цены торгов на  право заключе-ния договора о  комплексном  развитии  территории  при принятии  решения о  комплексном  развитии  территории  Правительство  м Российской  Федерации и  Правил  заключения  договора о  комплексном  развитии  территории  посредством  проведения  торгов в  электронной  форме" | Для комплексного развития территорий | - |
| 14. | Подача заявления о  выдаче разрешения на  строительство | 1 день | - | 1 | Документы, которые  получены в рамках  указанных выше  процедур | - | Часть 1, 7.1 статьи  51 ГрК РФ | Для всех  объектов  капитального  строительства | Регистрация заявления и  документов (присвоение  номера и даты),  назначение должностного  лица, ответственного за  предоставление  государственной услуги. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1-5, 7, 9 и 10 части 7 статьи 51 ГрК РФ, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом части 7 статьи 51 ГрК РФ в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления, организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. |
| 15. | Получение разрешения на строительство | 5 рабочих дней | - | 14 | Документы, приложенные к разрешению на строительство | Разрешение на строительство объекта капитального строительства | Статья 51 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |